## Liste
Zeitplan
Project Boombox- Medienkonzeption
DATUM | Aufgaben | NOTIZEN
20.10.15 - 04.11.15 | Ideen, storyline, Website Konzept | [Notiz]
04.11.15 - 11.11.15 | Technischer Plan, redaktioneller Plan | Kamera Positionen, Interview Fragen
11.11.15 - 10.12.15 | Material Auswertung | Auswahl der relevanten Bilder, Videos, Statements
11.12.15 - 23.12.15 | Material Aufbereitung, Einbettung Website